Lavorazione tipo: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DELLA COMMESSA (IMPIANTI TERMO-IDRAULICI)

# Fase 1: Lancio della Commessa/Acquisizione disegni e schemi d’impianto

# Attività

Inizia l’attività operativa inerente la commessa acquisita; il Responsabile della produzione PRD valuta e controlla la documentazione tecnica fornita dalla Committenza.

# Documentazione

Contratto ed allegati, capitolato tecnico, elaborati grafici (disegni, piante, planimetrie, schemi termo-idraulici), norme tecniche, prescrizioni, permessi, licenze.

# Fase2/3 Sopralluogo di controllo/Valutazione di eventuali varianti

Dal responsabile della produzione PRD, sono riesaminati sul posto, gli esiti del sopralluogo effettuato al momento della redazione dell’offerta. Viene effettuato un controllo approfondito, mirato ad ottenere ulteriori dati e particolari chiarificatori, individuando le eventuali varianti o modifiche, che possono rendersi necessarie ai fini dell’esecuzione operativa dell’impianto. Le varianti e le modifiche accertate, sono riportate in modo opportuno, sui documenti tecnici.

# Documentazione

Dati da sopralluogo, elaborati grafici (disegni, piante, planimetrie, schemi termo-idraulici)

## Fase 4/5 Elaborazione piano di lavoro/Approntamento attrezzature e materiali

Attività

Viene elaborato un piano di lavoro che, tenendo conto di tutti i requisiti tecnici, stabilisce la successione ottimale delle varie fasi operative, i tempi previsti, le risorse umane e gli approvvigionamenti necessari.

Documentazione

“Piano di lavoro”, accordi di sub-appalto.

Fase 6 Apertura del cantiere

Attività

Allestimento ed apertura del cantiere secondo le normative; nomina del responsabile di cantiere; incontro con il Cliente o con il Direttore dei Lavori (se nominato) per la consegna dell’eventuale documentazione necessaria all’inizio lavori.

# Documentazione

Verbale consegna lavori, tutta la documentazione di legge legata all’apertura del Cantiere.

# Fase 7/8 Realizzazione e controlli sulla prima fase esecutiva

# Attività

Secondo il piano di lavoro inizia la prima fase di realizzazione dell’impianto. In genere in questa fase iniziale si realizzano le opere strutturali di base (demolizioni e smantellamenti eventuali, tracce, passanti, approntamento locale caldaia, approntamento e posizionamento caldaie murali, posa in opera delle colonne montanti di andata/ritorno, centraline di distribuzione acqua calda, canaline per il condizionamento, scarichi, linee principali di adduzione acqua calda e fredda, linee principali gas, ecc.) che vengono costantemente raffrontate a quanto presente sulle elaborazioni grafiche progettuali.

In questa fase dello stato di avanzamento lavori, oltre ad accertarsi della corrispondenza tra progetto ed esecuzione si effettua la ricerca di eventuali opere migliorative (quali percorsi alternativi con conseguente risparmio di materiali e manodopera) o a modifiche imposte da ostacoli non previsti o non prevedibili in sede di progettazione e/o sopralluogo.

Su indicazione del Responsabile di Cantiere, ed in conformità a quanto previsto per le “Prove, controlli e collaudi”, sono eseguiti dagli esecutori, i controlli di merito previsti su quanto realizzato in questa fase.

Giornalmente il responsabile di cantiere annota tutti i passi fondamentali di quanto realizzato (lavori, prove e controlli, tipologia dei materiali impiegati, loro provenienza e costi, personale implicato, attrezzature e strumenti usati), sul “Rapporto attività di cantiere e Piano dei controlli”.

Eventuali non conformità realizzate e verificate tra progetto esecutivo e realtà obiettiva (compresi i materiali), devono essere valutate nella loro gravità (per esempio se sono tali da compromettere l’esito finale della realizzazione o no), e comunque segnalate, registrate risolte secondo quanto previsto nelle procedure “Azioni correttive e preventive”.

Questa successione di realizzazione e controllo ha termine, quando si è esplorata anche l’ultima ipotesi migliorativa, e si ha la certezza che quanto installato sia conforme ai requisiti contrattuali.

# Documentazione

“Piano di lavoro”, Progetto esecutivo, “Rapporto attività di cantiere”, “Rapporto di non conformità”.

# Fase 9/10 Realizzazione e controlli sulla seconda fase esecutiva

# Attività

Consiste nel montaggio e assemblaggio delle parti e componenti che costituiscono la parte attiva dell’impianto (radiatori e termoconvettori convenzionali a parete e soffitto, elementi speciali caldo/freddo inglobati nei pavimenti apparecchi di condizionamento, pompe di circolazione vasi d’espansione, rubinetterie ecc.).

Secondo gli schemi previsti, tali elementi vengono collegati fisicamente alla rete principale di alimentazione. In conformità a quanto previsto dalle “Prove, controlli e collaudi”, sono eseguiti dagli esecutori, i controlli di merito previsti sul “Rapporto attività di cantiere e Piano dei Controlli”.

Eventualmente esiti negativi dovuti a difettosità nell’esecuzione del montaggio e delle apparecchiature, devono essere risolti prima di passare alla fase di collaudo dell’impianto.

Le eventuali non conformità alla funzionalità delle apparecchiature, si obbligano gli esecutori ad intervenire di nuovo nei punti di criticità, apportando le opportune azioni correttive, secondo quanto previsto nelle procedure “Azioni correttive e preventive”.

La successione dei cicli di realizzazione e controllo cessa quando si è certi che tutte le prove abbiano dato esito positivo.

# Documentazione

“rapporto dell’attività di cantiere”, Progetto esecutivo, “Rapporto di non conformità”.

## Fase 11/12 Controllo finale dell’impianto

# Attività

Si esegue il controllo finale della funzionalità dell’impianto e della sua rispondenza alla Normativa vigente. Viene firmato il verbale di regolarità dell’opera, di cui una copia viene archiviata in Ditta nella cartella di commessa, e, se previsto contrattualmente, la dichiarazione di fine lavori. Viene consegnata al Committente l’opera realizzata ed il certificato di conformità e libretto d’impianto.

Documentazione

“Verbale regolarità dell’opera”, Certificato di conformità e libretto d’impianto.

Firma per approvazione (Alta Direzione):   ......................................................................…………...